## Status
| Informationssicherheitsrisikoanalyse |  | Dokumentenklassifizierung
Vertraulich
Version | Datum | Bearbeiter | Kommentar
V0.1 | 08.02.2024 | YM | Initiale Erstellung
V0.2 | 16.03.2024 | YM | Vorbereitung Assetgruppen und Gefährdungen
Assetcluster
| Assetcluster | Dazugehörige Assets
Client-Infrastruktur
Server-Infrastruktur
Entwicklungs- und Testumgebung
| Nutzlast in drei Phasen | Entwicklung, Transport, In Orbit

## Client-Infrastruktur
| Assetgruppe | Client-Infrastruktur
| Risikoexperte: | YM
| Risikoeigentümer / Prozessverantwortlicher: | PW
Nr. | Ressourcenklassifizierung | Schadenspotential
1 | Vertraulichkeit | 2
2 | Integrität | 3
3 | Verfügbarkeit | 2
ID | Aggregierte Gefährdungen |  | BSI G0-Gefährdungen | Risikorelevanz | Vertr. | Spalte1 | Integr. | Spalte2 | Verf. | Spalte3 | Ausprägung der Gefährdung | Umgesetzte Maßnahmen | Begründung der Maßnahme | H | A | R | D | EW | Begründung der EW | SP | Begründung des SP | Risikowert | Risikowert für das Unternehmen | Risikovermeidung | Risikoreduktion | Risikotransfer | Risikoakzeptanz | Begründung Behandlung | Risikomindernde Maßnahmen | Begründung risikomindernde Maßnahme
1 | Physische Schäden |  | Feuer Wasser Verschmutzung, Staub, Korrosion Naturkatastrophen | relevant |  | - | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  | x
2 | Beeinträchtigung in der Umgebung |  | Katastrophen im Umfeld Großereignisse im Umfeld Anschlag | relevant |  | - |  | - | x | 2 | [7 empty] | 1 |  | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | x
3 | Abgriff von Informationen |  | Abfangen kompromittierender Strahlung Ausspähen von Informationen / Spionage Abhören Offenlegung schützenswerter Informationen | relevant | x | 2 |  | - |  | - | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
4 | Angriff auf IT-Systeme |  | Manipulation von Hardware oder Software Schadprogramme Verhinderung von Diensten (Denial of Service) Sabotage Einspielen von Nachrichten Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme Schädliche Seiteneffekte IT-gestützter Angriffe | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 |  | Sophos Antivir | [5 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 2 |  | x
5 | Organisatorische Fehler |  | Fehlplanung oder fehlende Anpassung Ressourcenmangel Personalausfall | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  | 12 | 4 |  |  |  | x | Keine finanziellen Kapaziitäten
6 | Menschliches Versagen |  | Verlust von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Informationen oder Produkte aus unzuverlässiger Quelle Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  | x |  | Einweisung sicheres Arbeiten und sicherer Umgang mit Infrastruktur durchführen
7 | Technisches Versagen |  | Software-Schwachstellen oder -Fehler | relevant |  | - |  | - | x | 2 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 2
8 | Vorsätzliche Handlung extern |  | Social Engineering Nötigung, Erpressung, Korruption Identitätsdiebstahl Unbefugtes Eindringen in Räumlichkeiten | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 | 2 |  | x |  |  |  | Inventarisierung Richtlinie zur Nutzung von Wechseldatenträgern Automounting von Wechseldatenträgern deaktivieren Whitelisting bekannter Datenträger
9 | Vorsätzliche Handlung Geräte |  | Diebstahl von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Zerstörung von Geräten oder Datenträgern | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  | 3 | 2
10 | Vorsätzliche Handlung intern |  | Manipulation von Informationen Missbrauch von Berechtigungen Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen Abstreiten von Handlungen | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |  | x
11 | Datenschutz Missbrauch |  | Missbrauch personenbezogener Daten | nicht relevant | x | 2 |  | - |  | -
12 | Allgemeine Datenpanne |  | Datenverlust Integritätsverlust schützenswerter Informationen | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 1 |  | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | x
13 | Ausfall physisch |  | Ungünstige klimatische Bedingungen Elektromagnetische Störstrahlung | nicht relevant |  | - | x | 3 | x | 2
14 | Ausfall Versorgung |  | Ausfall oder Störung der Stromversorgung Ausfall oder Störung von Versorgungsnetzen | relevant |  | - |  | - | x | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
15 | Ausfall Dienstleister |  | Ausfall oder Störung von Dienstleistern | nicht relevant |  | - |  | - | x | 2
16 | Ausfall / Störung IT |  | Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen Ausfall von Geräten oder Systemen Fehlfunktion von Geräten oder Systemen | relevant |  | - |  | - | x | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
17 | Gesetzesverstoß |  | Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen | nicht relevant | x | 2 |  | - |  | -

## Server-Infrastruktur
| Assetgruppe | Server-Infrastruktur
| Risikoexperte: | YM
| Risikoeigentümer / Prozessverantwortlicher: | PW
Nr. | Ressourcenklassifizierung | Schadenspotential
1 | Vertraulichkeit | 2
2 | Integrität | 3
3 | Verfügbarkeit | 3
ID | Aggregierte Gefährdungen |  | BSI G0-Gefährdungen | Risikorelevanz | Vertr. | Spalte1 | Integr. | Spalte2 | Verf. | Spalte3 | Ausprägung der Gefährdung | Umgesetzte Maßnahmen | Begründung der Maßnahme | H | A | R | D | EW | Begründung der EW | SP | Begründung des SP | Risikowert | Risikowert für das Unternehmen | Risikovermeidung | Risikoreduktion | Risikotransfer | Risikoakzeptanz | Begründung Behandlung | Risikomindernde Maßnahmen | Begründung risikomindernde Maßnahme
1 | Physische Schäden |  | Feuer Wasser Verschmutzung, Staub, Korrosion Naturkatastrophen | relevant |  | - | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |  | x
2 | Beeinträchtigung in der Umgebung |  | Katastrophen im Umfeld Großereignisse im Umfeld Anschlag | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
3 | Abgriff von Informationen |  | Abfangen kompromittierender Strahlung Ausspähen von Informationen / Spionage Abhören Offenlegung schützenswerter Informationen | relevant | x | 2 |  | - |  | - | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1
4 | Angriff auf IT-Systeme |  | Manipulation von Hardware oder Software Schadprogramme Verhinderung von Diensten (Denial of Service) Sabotage Einspielen von Nachrichten Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme Schädliche Seiteneffekte IT-gestützter Angriffe | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 | 2 |  | x |  |  |  | gleich Client-Infrastruktur
5 | Organisatorische Fehler |  | Fehlplanung oder fehlende Anpassung Ressourcenmangel Personalausfall | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  | 12 | 4 |  |  |  | x
6 | Menschliches Versagen |  | Verlust von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Informationen oder Produkte aus unzuverlässiger Quelle Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
7 | Technisches Versagen |  | Software-Schwachstellen oder -Fehler | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 | 2
8 | Vorsätzliche Handlung extern |  | Social Engineering Nötigung, Erpressung, Korruption Identitätsdiebstahl Unbefugtes Eindringen in Räumlichkeiten | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 | 2 |  | x |  |  |  | gleich Client-Infrastruktur
9 | Vorsätzliche Handlung Geräte |  | Diebstahl von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Zerstörung von Geräten oder Datenträgern | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 | 2
10 | Vorsätzliche Handlung intern |  | Manipulation von Informationen Missbrauch von Berechtigungen Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen Abstreiten von Handlungen | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |  | x
11 | Datenschutz Missbrauch |  | Missbrauch personenbezogener Daten | nicht relevant | x | 2 |  | - |  | -
12 | Allgemeine Datenpanne |  | Datenverlust Integritätsverlust schützenswerter Informationen | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | x
13 | Ausfall physisch |  | Ungünstige klimatische Bedingungen Elektromagnetische Störstrahlung | nicht relevant |  | - | x | 3 | x | 3
14 | Ausfall Versorgung |  | Ausfall oder Störung der Stromversorgung Ausfall oder Störung von Versorgungsnetzen | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1
15 | Ausfall Dienstleister |  | Ausfall oder Störung von Dienstleistern | nicht relevant |  | - |  | - | x | 3
16 | Ausfall / Störung IT |  | Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen Ausfall von Geräten oder Systemen Fehlfunktion von Geräten oder Systemen | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1
17 | Gesetzesverstoß |  | Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen | nicht relevant | x | 2 |  | - |  | -

## Entwicklungstestumgebung
| Assetgruppe | Entwicklungs- und Testumgebung
| Risikoexperte: | YM
| Risikoeigentümer / Prozessverantwortlicher: | PW
Nr. | Ressourcenklassifizierung | Schadenspotential
1 | Vertraulichkeit | 2
2 | Integrität | 3
3 | Verfügbarkeit | 2
ID | Aggregierte Gefährdungen |  | BSI G0-Gefährdungen | Risikorelevanz | Vertr. | Spalte1 | Integr. | Spalte2 | Verf. | Spalte3 | Ausprägung der Gefährdung | Umgesetzte Maßnahmen | Begründung der Maßnahme | H | A | R | D | EW | Begründung der EW | SP | Begründung des SP | Risikowert | Risikowert für das Unternehmen | Risikovermeidung | Risikoreduktion | Risikotransfer | Risikoakzeptanz | Begründung Behandlung | Risikomindernde Maßnahmen | Begründung risikomindernde Maßnahme
1 | Physische Schäden |  | Feuer Wasser Verschmutzung, Staub, Korrosion Naturkatastrophen | relevant |  | - | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |  | x
2 | Beeinträchtigung in der Umgebung |  | Katastrophen im Umfeld Großereignisse im Umfeld Anschlag | relevant |  | - |  | - | x | 2 | [7 empty] | 1 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
3 | Abgriff von Informationen |  | Abfangen kompromittierender Strahlung Ausspähen von Informationen / Spionage Abhören Offenlegung schützenswerter Informationen | relevant | x | 2 |  | - |  | - | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1
4 | Angriff auf IT-Systeme |  | Manipulation von Hardware oder Software Schadprogramme Verhinderung von Diensten (Denial of Service) Sabotage Einspielen von Nachrichten Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme Schädliche Seiteneffekte IT-gestützter Angriffe | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 1 |  | 3 |  | 3 | 2 |  | x |  |  |  | gleich Client-Infrastruktur
5 | Organisatorische Fehler |  | Fehlplanung oder fehlende Anpassung Ressourcenmangel Personalausfall | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  | 12 | 4 |  |  |  | x
6 | Menschliches Versagen |  | Verlust von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Informationen oder Produkte aus unzuverlässiger Quelle Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 | 2 |  |  |  | x
7 | Technisches Versagen |  | Software-Schwachstellen oder -Fehler | relevant |  | - |  | - | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  | 3 | 2
8 | Vorsätzliche Handlung extern |  | Social Engineering Nötigung, Erpressung, Korruption Identitätsdiebstahl Unbefugtes Eindringen in Räumlichkeiten | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 | 2 |  | x |  |  |  | gleich Client-Infrastruktur
9 | Vorsätzliche Handlung Geräte |  | Diebstahl von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Zerstörung von Geräten oder Datenträgern | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 9 | 3
10 | Vorsätzliche Handlung intern |  | Manipulation von Informationen Missbrauch von Berechtigungen Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen Abstreiten von Handlungen | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |  | x
11 | Datenschutz Missbrauch |  | Missbrauch personenbezogener Daten | nicht relevant | x | 2 |  | - |  | -
12 | Allgemeine Datenpanne |  | Datenverlust Integritätsverlust schützenswerter Informationen | relevant | x | 2 | x | 3 | x | 2 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | x
13 | Ausfall physisch |  | Ungünstige klimatische Bedingungen Elektromagnetische Störstrahlung | nicht relevant |  | - | x | 3 | x | 2
14 | Ausfall Versorgung |  | Ausfall oder Störung der Stromversorgung Ausfall oder Störung von Versorgungsnetzen | relevant |  | - |  | - | x | 2 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1
15 | Ausfall Dienstleister |  | Ausfall oder Störung von Dienstleistern | nicht relevant |  | - |  | - | x | 2
16 | Ausfall / Störung IT |  | Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen Ausfall von Geräten oder Systemen Fehlfunktion von Geräten oder Systemen | relevant |  | - |  | - | x | 2 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1
17 | Gesetzesverstoß |  | Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen | nicht relevant | x | 2 |  | - |  | -

## Nutzlast-EW
| Assetgruppe | Nutzlast in Entwicklung
| Risikoexperte: | YM
| Risikoeigentümer / Prozessverantwortlicher: | PW
Nr. | Ressourcenklassifizierung | Schadenspotential
1 | Vertraulichkeit | 3 |  | Gefährdungen?
2 | Integrität | 3
3 | Verfügbarkeit | 3
ID | Aggregierte Gefährdungen |  | BSI G0-Gefährdungen | Risikorelevanz | Vertr. | Spalte1 | Integr. | Spalte2 | Verf. | Spalte3 | Ausprägung der Gefährdung | Umgesetzte Maßnahmen | Begründung der Maßnahme | H | A | R | D | EW | Begründung der EW | SP | Begründung des SP | Risikowert | Risikowert für das Unternehmen | Risikovermeidung | Risikoreduktion | Risikotransfer | Risikoakzeptanz | Begründung Behandlung | Risikomindernde Maßnahmen | Begründung risikomindernde Maßnahme
1 | Physische Schäden |  | Feuer Wasser Verschmutzung, Staub, Korrosion Naturkatastrophen | nicht relevant |  | - | x | 3 | x | 3
2 | Beeinträchtigung in der Umgebung |  | Katastrophen im Umfeld Großereignisse im Umfeld Anschlag | nicht relevant |  | - |  | - | x | 3
3 | Abgriff von Informationen |  | Abfangen kompromittierender Strahlung Ausspähen von Informationen / Spionage Abhören Offenlegung schützenswerter Informationen | nicht relevant | x | 3 |  | - |  | -
4 | Angriff auf IT-Systeme |  | Manipulation von Hardware oder Software Schadprogramme Verhinderung von Diensten (Denial of Service) Sabotage Einspielen von Nachrichten Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme Schädliche Seiteneffekte IT-gestützter Angriffe | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 4 |  | 4 | 2 |  | x |  |  |  | Whitelisting User für Netzzugriff auf Hardware IDS/IPS
5 | Organisatorische Fehler |  | Fehlplanung oder fehlende Anpassung Ressourcenmangel Personalausfall | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  | 12 | 4 |  |  |  | x
6 | Menschliches Versagen |  | Verlust von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Informationen oder Produkte aus unzuverlässiger Quelle Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 | 2 |  |  |  | x
7 | Technisches Versagen |  | Software-Schwachstellen oder -Fehler | nicht relevant |  | - |  | - | x | 3
8 | Vorsätzliche Handlung extern |  | Social Engineering Nötigung, Erpressung, Korruption Identitätsdiebstahl Unbefugtes Eindringen in Räumlichkeiten | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
9 | Vorsätzliche Handlung Geräte |  | Diebstahl von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Zerstörung von Geräten oder Datenträgern | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
10 | Vorsätzliche Handlung intern |  | Manipulation von Informationen Missbrauch von Berechtigungen Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen Abstreiten von Handlungen | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
11 | Datenschutz Missbrauch |  | Missbrauch personenbezogener Daten | nicht relevant | x | 3 |  | - |  | -
12 | Allgemeine Datenpanne |  | Datenverlust Integritätsverlust schützenswerter Informationen | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 1 |  | 2 | 1
13 | Ausfall physisch |  | Ungünstige klimatische Bedingungen Elektromagnetische Störstrahlung | nicht relevant |  | - | x | 3 | x | 3
14 | Ausfall Versorgung |  | Ausfall oder Störung der Stromversorgung Ausfall oder Störung von Versorgungsnetzen | nicht relevant |  | - |  | - | x | 3
15 | Ausfall Dienstleister |  | Ausfall oder Störung von Dienstleistern | nicht relevant |  | - |  | - | x | 3
16 | Ausfall / Störung IT |  | Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen Ausfall von Geräten oder Systemen Fehlfunktion von Geräten oder Systemen | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | x
17 | Gesetzesverstoß |  | Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen | nicht relevant | x | 3 |  | - |  | -

## Nutzlast-TP
| Assetgruppe | Nutzlast im Transport
| Risikoexperte: | YM
| Risikoeigentümer / Prozessverantwortlicher: | PW
Nr. | Ressourcenklassifizierung | Schadenspotential
1 | Vertraulichkeit | 3 |  | Gefährdungen?
2 | Integrität | 3
3 | Verfügbarkeit | 3
ID | Aggregierte Gefährdungen |  | BSI G0-Gefährdungen | Risikorelevanz | Vertr. | Spalte1 | Integr. | Spalte2 | Verf. | Spalte3 | Ausprägung der Gefährdung | Umgesetzte Maßnahmen | Begründung der Maßnahme | H | A | R | D | EW | Begründung der EW | SP | Begründung des SP | Risikowert | Risikowert für das Unternehmen | Risikovermeidung | Risikoreduktion | Risikotransfer | Risikoakzeptanz | Begründung Behandlung | Risikomindernde Maßnahmen | Begründung risikomindernde Maßnahme
1 | Physische Schäden |  | Feuer Wasser Verschmutzung, Staub, Korrosion Naturkatastrophen | relevant |  | - | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | x
2 | Beeinträchtigung in der Umgebung |  | Katastrophen im Umfeld Großereignisse im Umfeld Anschlag | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
3 | Abgriff von Informationen |  | Abfangen kompromittierender Strahlung Ausspähen von Informationen / Spionage Abhören Offenlegung schützenswerter Informationen | nicht relevant | x | 3 |  | - |  | -
4 | Angriff auf IT-Systeme |  | Manipulation von Hardware oder Software Schadprogramme Verhinderung von Diensten (Denial of Service) Sabotage Einspielen von Nachrichten Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme Schädliche Seiteneffekte IT-gestützter Angriffe | nicht relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3
5 | Organisatorische Fehler |  | Fehlplanung oder fehlende Anpassung Ressourcenmangel Personalausfall | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 9 | 3 |  |  |  | x
6 | Menschliches Versagen |  | Verlust von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Informationen oder Produkte aus unzuverlässiger Quelle Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | x
7 | Technisches Versagen |  | Software-Schwachstellen oder -Fehler | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | x
8 | Vorsätzliche Handlung extern |  | Social Engineering Nötigung, Erpressung, Korruption Identitätsdiebstahl Unbefugtes Eindringen in Räumlichkeiten | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |  | x
9 | Vorsätzliche Handlung Geräte |  | Diebstahl von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Zerstörung von Geräten oder Datenträgern | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
10 | Vorsätzliche Handlung intern |  | Manipulation von Informationen Missbrauch von Berechtigungen Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen Abstreiten von Handlungen | nicht relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3
11 | Datenschutz Missbrauch |  | Missbrauch personenbezogener Daten | nicht relevant | x | 3 |  | - |  | -
12 | Allgemeine Datenpanne |  | Datenverlust Integritätsverlust schützenswerter Informationen | nicht relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3
13 | Ausfall physisch |  | Ungünstige klimatische Bedingungen Elektromagnetische Störstrahlung | nicht relevant |  | - | x | 3 | x | 3
14 | Ausfall Versorgung |  | Ausfall oder Störung der Stromversorgung Ausfall oder Störung von Versorgungsnetzen | nicht relevant |  | - |  | - | x | 3
15 | Ausfall Dienstleister |  | Ausfall oder Störung von Dienstleistern | nicht relevant |  | - |  | - | x | 3
16 | Ausfall / Störung IT |  | Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen Ausfall von Geräten oder Systemen Fehlfunktion von Geräten oder Systemen | nicht relevant |  | - |  | - | x | 3
17 | Gesetzesverstoß |  | Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen | nicht relevant | x | 3 |  | - |  | -

## Nutzlast-IO
| Assetgruppe | Nutzlast in Orbit
| Risikoexperte: | YM
| Risikoeigentümer / Prozessverantwortlicher: | PW
Nr. | Ressourcenklassifizierung | Schadenspotential
1 | Vertraulichkeit | 3 |  | Gefährdungen?
2 | Integrität | 3
3 | Verfügbarkeit | 3
ID | Aggregierte Gefährdungen |  | BSI G0-Gefährdungen | Risikorelevanz | Vertr. | Spalte1 | Integr. | Spalte2 | Verf. | Spalte3 | Ausprägung der Gefährdung | Umgesetzte Maßnahmen | Begründung der Maßnahme | H | A | R | D | EW | Begründung der EW | SP | Begründung des SP | Risikowert | Risikowert für das Unternehmen | Risikovermeidung | Risikoreduktion | Risikotransfer | Risikoakzeptanz | Begründung Behandlung | Risikomindernde Maßnahmen | Begründung risikomindernde Maßnahme
1 | Physische Schäden |  | Feuer Wasser Verschmutzung, Staub, Korrosion Naturkatastrophen | nicht relevant |  | - | x | 3 | x | 3
2 | Beeinträchtigung in der Umgebung |  | Katastrophen im Umfeld Großereignisse im Umfeld Anschlag | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
3 | Abgriff von Informationen |  | Abfangen kompromittierender Strahlung Ausspähen von Informationen / Spionage Abhören Offenlegung schützenswerter Informationen | relevant | x | 3 |  | - |  | - | [7 empty] | 3 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  | x
4 | Angriff auf IT-Systeme |  | Manipulation von Hardware oder Software Schadprogramme Verhinderung von Diensten (Denial of Service) Sabotage Einspielen von Nachrichten Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme Schädliche Seiteneffekte IT-gestützter Angriffe | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 | 2 |  |  |  | x
5 | Organisatorische Fehler |  | Fehlplanung oder fehlende Anpassung Ressourcenmangel Personalausfall | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  | 12 | 4 |  |  |  | x
6 | Menschliches Versagen |  | Verlust von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Informationen oder Produkte aus unzuverlässiger Quelle Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
7 | Technisches Versagen |  | Software-Schwachstellen oder -Fehler | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 4 |  | 8 | 3 |  | x
8 | Vorsätzliche Handlung extern |  | Social Engineering Nötigung, Erpressung, Korruption Identitätsdiebstahl Unbefugtes Eindringen in Räumlichkeiten | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 3 |  | 9 | 3 |  | x
9 | Vorsätzliche Handlung Geräte |  | Diebstahl von Geräten, Datenträgern oder Dokumenten Zerstörung von Geräten oder Datenträgern | nicht relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3
10 | Vorsätzliche Handlung intern |  | Manipulation von Informationen Missbrauch von Berechtigungen Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geräten und Systemen Abstreiten von Handlungen | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
11 | Datenschutz Missbrauch |  | Missbrauch personenbezogener Daten | nicht relevant | x | 3 |  | - |  | -
12 | Allgemeine Datenpanne |  | Datenverlust Integritätsverlust schützenswerter Informationen | relevant | x | 3 | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  | x
13 | Ausfall physisch |  | Ungünstige klimatische Bedingungen Elektromagnetische Störstrahlung | relevant |  | - | x | 3 | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 1 |  | 3 | 2 |  |  |  | x
14 | Ausfall Versorgung |  | Ausfall oder Störung der Stromversorgung Ausfall oder Störung von Versorgungsnetzen | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 1 |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  | x
15 | Ausfall Dienstleister |  | Ausfall oder Störung von Dienstleistern | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 3 |  | 2 |  | 6 | 2 |  |  |  | x
16 | Ausfall / Störung IT |  | Ausfall oder Störung von Kommunikationsnetzen Ausfall von Geräten oder Systemen Fehlfunktion von Geräten oder Systemen | relevant |  | - |  | - | x | 3 | [7 empty] | 2 |  | 3 |  | 6 | 2 |  | x
17 | Gesetzesverstoß |  | Verstoß gegen Gesetze oder Regelungen | nicht relevant | x | 3 |  | - |  | -

## EW
Erklärung Methode
Einstufung der Eintrittswahrscheinlichkeit
Variablen | Beschreibung
Häufigkeit | Unter Häufigkeit versteht man die Anzahl von Ereignissen, also das Ereignis eines Zählvorgangs. Synonym kann darunter auch die Frequenz von auftretenden Ereignissen verstanden werden. Die Häufigkeit einer Bedrohung erschließt sich aus Erfahrungen, Statistiken, Schadensdatenbanken und Expertisen.
Ausnutzbarkeit | Ausnutzbarkeit beschreibt die Möglichkeit, einen starken Nutzen aus etwas zum Nachteil eines anderen zu ziehen, z. B. aus einer Schwachstelle im „System“ zum Nachteil des „Systeminhabers“. Die Komplexität einer Schwachstelle die Einschätzung der „Attraktivität“ des Zielobjekts bzw. seiner Komponenten für einen Angreifer, Umweltfaktoren und institutsinterne Einflüsse münden in der Ausnutzbarkeit. Entscheidender Faktor in diesem Kontext ist zudem der Schutzgrad (Wirksamkeit bestehender Gegenmaßnahmen) bezogen auf die Ausprägung.
Stufe | Häufigkeit | Ausnutzbarkeit
4 | Der Schadensfall tritt öfter als 12x im Jahr auf. | Es bestehen keine Gegenmaßnahmen zur Minderung der Ausnutzung der Schwachstelle. Die Schwachstelle ist ohne jegliches Wissen ausnutzbar.
3 | Der Schadensfall tritt 1-11x /Jahr auf. | Es bestehen wenige Gegenmaßnahmen zur Minderung der Ausnutzung der Schwachstelle. Schwachstelle ist mit fachlichem Wissen und Erfahrung ausnutzbar.
2 | Der Schadensfall tritt alle 1 bis 5 Jahre auf. | Es bestehen ausreichende Gegenmaßnahmen zur Minderung der Ausnutzung der Schwachstelle. Schwachstelle kann nur mit fachlicher Ausbildung und Erfahrung in diesem Bereich ausgenutzt werden.
1 | Der Schadensfall tritt weniger als alle 5 Jahre auf. | Es bestehen Gegenmaßnahmen, die eine Ausnutzung der Schwachstelle nahezu vollständig verhindern. Schwachstelle kann nur mit fachlicher Ausbildung und mehrjährlicher Erfahrung in diesem Bereich ausgenutzt werden.

## DB
ISO-Controls | SP | EW
A 5.1 Policies for information security | 1 | 1
A 5.2 Information security roles and responsibilities | 2 | 2
A 5.3 Segregation of duties | 3 | 3
A 5.4 Management responsibilities | 4 | 4
A 5.5 Contact with authorities
A 5.6 Contact with special interest groups
A 5.7 Threat intelligence
A 5.8 Information security in project management
A 5.9 Inventory of information and other associated assets
A 5.10 Acceptable use of information and other associated assets
A 5.11 Return of assets
A 5.12 Classification of information
A 5.13 Labelling of information
A 5.14 Information transfer
A 5.15 Access control
A 5.16 Identity management
A 5.17 Authentication information
A 5.18 Access rights
A 5.19 Information security in supplier relationships
A 5.20 Addressing information security within supplier agreements
A 5.21 Managing information security in the ICT supply chain
A 5.22 Monitoring, review and change management of supplier services
A 5.23 Information security for use of cloud services
A 5.24 Information security incident management planning and preparation
A 5.25 Assessment and decision on information security events
A 5.26 Response to information security incidents
A 5.27 Learning from information security incidents
A 5.28 Collection of evidence
A 5.29 Information security during disruption
A 5.30 ICT readiness for business continuity
A 5.31 Legal, statutory, regulatory and contractual requirements
A 5.32 Intellectual property rights
A 5.33 Protection of records
A 5.34 Privacy and protection of PII
A 5.35 Independent review of information security
A 5.36 Compliance with policies, rules and standards for information security
A 5.37 Documented operating procedures
A 6.1 Screening
A 6.2 Terms and conditions of employment
A 6.3 Information security awareness, education and training
A 6.4 Disciplinary process
A 6.5 Responsibilities after termination or change of employment
A 6.6 Confidentiality or non-disclosure agreements
A 6.7 Remote working
A 6.8 Information security event reporting
A 7.1 Physical security perimeters
A 7.2 Physical entry
A 7.3 Securing offices, rooms and facilities
A 7.4 Physical security monitoring
A 7.5 Protecting against physical and environmental threats
A 7.6 Working in secure areas
A 7.7 Clear desk and clear screen
A 7.8 Equipment siting and protection
A 7.9 Security of assets off-premises
A 7.10 Storage media
A 7.11 Supporting utilities
A 7.12 Cabling security
A 7.13 Equipment maintenance
A 7.14 Secure disposal or re-use of equipment
A 8.1 User endpoint devices
A 8.2 Privileged access rights
A 8.3 Information access restriction
A 8.4 Access to source code
A 8.5 Secure authentication
A 8.6 Capacity management
A 8.7 Protection against malware
A 8.8 Management of technical vulnerabilities
A 8.9 Configuration management
A 8.10 Information deletion
A 8.11 Data masking
A 8.12 Data leakage prevention
A 8.13 Information backup
A 8.14 Redundancy of information processing facilities
A 8.15 Logging
A 8.16 Monitoring activities
A 8.17 Clock synchronization
A 8.18 Use of privileged utility programs
A 8.19 Installation of software on operational systems
A 8.20 Networks security
A 8.21 Security of network services
A 8.22 Segregation of networks
A 8.23 Web filtering
A 8.24 Use of cryptography
A 8.25 Secure development life cycle
A 8.26 Application security requirements
A 8.27 Secure system architecture and engineering principles
A 8.28 Secure coding
A 8.29 Security testing in development and acceptance
A 8.30 Outsourced development
A 8.31 Separation of development, test and production environments
A 8.32 Change management
A 8.33 Test information
A 8.34 Protection of information systems during audit testing