## RA-Entwicklungsumgebung
Entwicklungsumgebung |  | Verfasser: |  |  | YM | CIA: H - H - SH
2024-03-04 |  | Ansprechpartner: |  |  | PW
|  | Wahrschein-lichkeit | Auswirkung | Risiko
Gefährdung | Bezeichnung |  |  |  | Behandlung | Anforderungen | Bemerkungen
G01 | Verlust/Veränderung von Informationen | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz | Checksumverfahren | Verlass auf Integrität der Git Umgebung (MFA, VPN)
G02 | Verlust/Diebstahl von Geräten und/oder Medien | 2 | 1 | 2
G04 | Unberechtigter Zugriff auf recycelte oder entsorgte Medien | 1 | 1 | 1
G05 | Physischer Zugriff durch Unbefugte | 1 | 2 | 2
G07 | Logische Kompromittierung vernetzter Geräte | 1 | 2 | 2
G09 | Ausnutzung von Schwachstellen der Anwendungssysteme | 2 | 2 | 4 | B - Reduktion | Updaterichtlinien für Server und Clients Minimales Rechteprinzip | Weitreichende Maßnahmen wie Managed Clients aufgrund Abhängigkeit zur TU nicht umsetzbar
G10 | Diebstahl von Anmeldeinformationen | 1 | 2 | 2
G11 | Schaden durch Umwelteinflüsse | 3 | 1 | 3 | D - Akzeptanz |  | Risiko Dachschäden akzeptiert durch TUB
G12 | Zerstörung von Geräten und Medien | 1 | 1 | 1
G13 | Ausfall der Stromversorgung | 1 | 1 | 1
G14 | Ausfall der Telekommunikationsverbindungen | 1 | 1 | 1
G15 | Ausfall des Systems | 1 | 1 | 1
G17 | Fernspionage, Lauschangriff | 1 | 1 | 1
G18 | Offenlegung von Informationen | 1 | 2 | 2
G19 | Diebstahl/Manipulation von Medien oder Dokumenten | 1 | 1 | 1
G20 | Diebstahl von Ausrüstung | 1 | 1 | 1
G21 | Nutzung von Daten nichtvertrauenswürdiger Quellen | 2 | 3 | 6 | B - Reduktion | Hadlungsrichtlinie Umgang mit externen Bibliotheken festlegen
G22 | Sabotage mittels Hard/Software | 1 | 1 | 1
G23 | Ausfall/Fehlfunktion von Geräten | 1 | 1 | 1
G24 | Sättigung des Informationssystems (DoS) | 1 | 1 | 1
G25 | Fehlfunktion einer Software | 1 | 1 | 1
G26 | Verletzung der Instandhaltung von Informationssystemen | 3 | 1 | 3 | D - Akzeptanz | Patchmanagement | Hardware gestellt durch TUB
G27 | Nicht-autorisierte Nutzung von Geräten | 2 | 2 | 4 | B - Reduktion | Inventarisierung Richtlinie zur Nutzung von Wechseldatenträgern Automounting von Wechseldatenträgern deaktivieren Whitelisting bekannter Datenträger
G28 | Nutzung nicht-autorisierter Software | 2 | 2 | 4 | B - Reduktion | Projektinterne Richtlinie zur Verwendung deklarierter Software Freigabeprozess für weitere Software | Managed Software Distribution nicht umsetzbar - Abhängigkeit zur TUB
G30 | Verfälschung von Daten | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz
G31 | Bedienungsfehler | 2 | 2 | 4 | B - Reduktion | Einweisung sicheres Arbeiten und sicherer Umgang mit Infrastruktur durchführen
G32 | Missbrauch/Fälschung von Rechten | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz | Logging und Alerting Systemänderungen | Vertrauen in MA
G33 | Ablehnung von Aktionen (zB Updates verschieben) | 1 | 1 | 1
G34 | Social Engineering | 3 | 2 | 6 | D - Akzeptanz | Mail Header
G35 | Schadprogramme | 2 | 3 | 6 | D - Akzeptanz
G36 | Vortäuschen von Umweltereignissen/-alarmen | 1 | 1 | 1
G38 | Ausfall von Wasserversorgung | 1 | 1 | 1
G41 | Personalausfall | 3 | 4 | 12 | D - Akzeptanz |  | Keine zusätzlichen personellen Ressourcen möglich (fehlende finanzielle Kapazität)
G42 | Veränderung von Parametern | 1 | 2 | 2
G44 | Ausfall der Überwachungssysteme | 1 | 2 | 2
G48 | Anschlag | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz |  | Eintritt nur unter äußerst speziellen Bedingungen
G49 | Nötigung, Erpressung oder Korruption | 2 | 4 | 8 | D - Akzeptanz | Ransomware-sichere Backups | Einfluss auf Administration gering, Basismaßnahmen umgesetzt
G50 | Identitätsdiebstahl | 1 | 2 | 2
G51 | Verhinderung von Diensten (Deaktivierung, Abbruch) | 1 | 2 | 2
G52 | Einspielen von Nachrichten | 1 | 2 | 2
G53 | Unbefugtes Eindringen in Räumlichkeiten | 3 | 1 | 3 | D - Akzeptanz | Tragen von Mitarbeiterausweisen Nur Beaufsichtigter Zugang Externer | Gebäudemanagement durch TUB

## RA-Nutzlast-Entw
Nutzlast in Entwicklung |  | Verfasser: |  |  | YM | CIA: H - H - SH
2024-03-20 |  | Ansprechpartner: |  |  | PW
|  | Wahrschein-lichkeit | Auswirkung | Risiko
Gefährdung | Bezeichnung |  |  |  | Behandlung | Anforderungen | Bemerkungen
G01 | Verlust/Veränderung von Informationen | 1 | 2 | 2 |  |  | Design- und Entwicklungsspezifisches
G02 | Verlust/Diebstahl von Geräten und/oder Medien | 2 | 2 | 4 | D - Akzeptanz | Mobile Geräte unter Verschluss halten | Auswirkungen nicht kostspielig
G04 | Unberechtigter Zugriff auf recycelte oder entsorgte Medien | 2 | 1 | 2
G05 | Physischer Zugriff durch Unbefugte | 2 | 2 | 4 | D - Akzeptanz | Sicherheitsbereich/Sperrzone für Sat
G07 | Logische Kompromittierung vernetzter Geräte | 1 | 3 | 3 | B - Reduktion | Whitelisting User für Netzzugriff auf Hardware IDS/IPS
G10 | Diebstahl von Anmeldeinformationen | 1 | 1 | 1
G12 | Zerstörung von Geräten und Medien | 1 | 1 | 1
G15 | Ausfall des Systems | 1 | 1 | 1
G20 | Diebstahl von Ausrüstung | 1 | 1 | 1 |  |  | EGSE, etc
G21 | Nutzung von Daten nicht vertrauenswürdiger Quellen | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz | Integritätscheck Code Reviews | Werden vor Verwendung geprüft
G22 | Sabotage mittels Hard/Software | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz
G27 | Nicht-autorisierte Nutzung von Geräten | 1 | 2 | 2
G28 | Nutzung nicht-autorisierter Software | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz | Freigabe- und Verteilungsprozess für Software
G30 | Verfälschung von Daten | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz | Checksumprüfungen
G33 | Ablehnung von Aktionen (zB Tests nicht durchführen) | 1 | 1 | 1
G35 | Schadprogramme | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz
G37 | Zerstörung/Beschädigung des Satelliten | 1 | 1 | 1
G41 | Personalausfall | 3 | 4 | 12 | D - Akzeptanz |  | Keine zusätzlichen Kapazitäteen möglich
G42 | Veränderung von Parametern | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz | Temper Bit für Hardware vorhanden auch für Container möglich? | Veränderungen zwischen letztem Flashen und Start
G45 | Beschädigung/Zerstörung durch Fehler beim Verladen | 2 | 1 | 2
G46 | Beschädigung/Verspätung beim Transport | 2 | 1 | 2 |  |  | Im Haus Transport
G48 | Anschlag | 1 | 1 | 1
G49 | Nötigung, Erpressung oder Korruption | 1 | 1 | 1
G51 | Verhinderung von Diensten (Deaktivierung, Abbruch) | 1 | 1 | 1
G52 | Einspielen von Nachrichten | 1 | 1 | 1

## RA-Nutzlast-Transport
Nutzlast im Transport |  | Verfasser: |  |  | YM | CIA: H - H - SH
2024-03-20 |  | Ansprechpartner: |  |  | PW
|  | Wahrschein-lichkeit | Auswirkung | Risiko
Gefährdung | Bezeichnung |  |  |  | Behandlung | Anforderungen | Bemerkungen
G02 | Verlust/Diebstahl von Geräten und/oder Medien | 1 | 1 | 1
G05 | Physischer Zugriff durch Unbefugte | 1 | 2 | 2
G11 | Schaden durch Umwelteinflüsse | 1 | 2 | 2 |  | Luftqualitätsüberwachung Klimasysteme
G12 | Zerstörung von Geräten und Medien | 1 | 1 | 1
G20 | Diebstahl von Ausrüstung | 1 | 1 | 1
G31 | Bedienungsfehler | 2 | 1 | 2
G33 | Ablehnung von Aktionen (zB Tests nicht durchführen) | 1 | 1 | 1
G36 | Vortäuschen von Umweltereignissen/-alarmen | 1 | 1 | 1
G37 | Zerstörung/Beschädigung des Satelliten | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz | Überwachung Luft, Strahlung, Klima
G41 | Personalausfall | 3 | 3 | 9 | D - Akzeptanz | Dienstleister für Transport | Keine zusätzlichen Ressourcen möglich
G42 | Veränderung von Parametern | 1 | 1 | 1
G45 | Beschädigung/Zerstörung durch Fehler beim Verladen | 2 | 2 | 4 | D - Akzeptanz | Hinweise für sicheren Umgang mit Satelliten
G46 | Beschädigung/Verspätung beim Transport | 2 | 2 | 4 | D - Akzeptanz
G48 | Anschlag | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz
G49 | Nötigung, Erpressung oder Korruption | 1 | 2 | 2

## RA-Nutzlast-Orbit
Nutzlast in Orbit |  | Verfasser: |  |  | YM | CIA: H - H - SH
2024-03-28 |  | Ansprechpartner: |  |  | PW
|  | Wahrschein-lichkeit | Auswirkung | Risiko
Gefährdung | Bezeichnung |  |  |  | Behandlung | Anforderungen | Bemerkungen
G01 | Verlust/Veränderung von Informationen | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz |  | Wenn Schlüssel kompromitiert, Fehlschlag der Mission Dateen auf Sat sind verschlüsseelt, kein Transport des Schlüssels über Sat
G02 | Verlust/Diebstahl von Geräten und/oder Medien | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz |  | Äußerst unwahrscheinlich in Orbit
G05 | Physischer Zugriff durch Unbefugte | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz |  | Äußerst unwahrscheinlich in Orbit
G07 | Logische Kompromittierung vernetzter Geräte | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz
G09 | Ausnutzung von Schwachstellen der Anwendungssysteme | 2 | 4 | 8 | B - Reduktion | Coding Guidelines wie FFI enforcen cargo audit für CVE checks cargo fuzz für autom. Inputvalidierung cargo machete kontrolliert ob alle Dependencies auch verwendent werden cargo outdated, cargo crev
G10 | Diebstahl von Anmeldeinformationen | 2 | 4 | 8 | D - Akzeptanz |  | root keys vorhanden und im safe, um Updates zu ermöglichen
G12 | Zerstörung von Geräten und Medien | 2 | 1 | 2 |  |  | Komponenten redundant verbaut
G13 | Ausfall der Stromversorgung | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz
G14 | Ausfall der Telekommunikationsverbindungen | 2 | 4 | 8 | D - Akzeptanz |  | Bei Ausfall Missionsverlust WS 2, weil mögliche Strahlungswirkung
G15 | Ausfall des Systems | 2 | 4 | 8 | D - Akzeptanz |  | ähnlich zu G14
G16 | Beschädigung durch elektromagnetische/ thermische Strahlung/Pulse | 3 | 1 | 3 | D - Akzeptanz
G17 | Fernspionage, Lauschangriff | 1 | 2 | 2 |  | Abstrahlverhalten weiter einschränken (jedoch schwierig umzusetzen) | Physikalisch: Footprint wird reduziert (Menge reduzieren - Direktionale Antenne für kleineren Öffnungwinkel) On-Top: Verschlüsselung (symm oder quantum asymm) und Auth Kunde sendet bereits verschlüsselte Daten über Transport
G18 | Offenlegung von Informationen | 1 | 2 | 2 |  |  | Konzept: Angreifer kennt System, geheimnisbasiert Nutzdaten nach Offenlegung noch verschlüsselt durch Teilnehmer
G19 | Diebstahl/Manipulation von Medien oder Dokumenten | 1 | 1 | 1
G21 | Nutzung von Daten nichtvertrauenswürdiger Quellen | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz |  | Bei Autorisierung ist Authentifizierung vorhanden
G22 | Sabotage mittels Hard/Software | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz |  | Angreifer benötigt root keys, um eigene Updates zu spieleen
G23 | Ausfall/Fehlfunktion von Geräten | 2 | 1 | 2 |  |  | Redundanzen wichtiger Teile
G24 | Sättigung des Informationssystems (DoS) | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz |  | DoS ähnlicher Natur wie Jamming (wobei Jamming leichter ist)
G25 | Fehlfunktion einer Software | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz | Alternativsystem entwicklen | Ausführliche Funktionstest vorab Auswirkungen können beliebige Schwere haben
G26 | Verletzung der Instandhaltung von Informationssystemen | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz |  | HW Instandhaltung bedeutet, Satelliten zu ersetzen Software wird geupdated
G27 | Nicht-autorisierte Nutzung von Geräten | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz | Regionale Telemetrie (zB nur über DE) durchsetzen, könnte in Konflikt zu Safety stehen | Authentication der Telemetrie
G28 | Nutzung nicht-autorisierter Software | 1 | 2 | 2 |  |  | Eigene Software startet isoliert in Sandbox
G29 | Fremdsteuerung der Controller | 3 | 4 | 12 | D - Akzeptanz |  | Abhängigkeit zu Infrastruktur-Maßnahmen der TUB
G30 | Verfälschung von Daten | 1 | 1 | 1 |  |  | Wenn Authorisierung gefallen, Ausfall groß Master-Auth zusätzlich Gleichzeitiges Senden mit hoher "Lautstärke" nötig CRC-Checks, Forward Error Correction
G31 | Bedienungsfehler | 1 | 2 | 2 |  |  | Ausbildungen Bei Bedienfehler, Rücklauf möglich Worst case: Abschalten des Sats, kommt nicht in permanenten Speicher, kommt über autom. Resets zurück ans "Leben"
G32 | Missbrauch/Fälschung von Rechten | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz |  | Auch Fall des Masternodes benötigt
G33 | Ablehnung von Aktionen (zB Tests nicht durchführen) | 2 | 4 | 8 | D - Akzeptanz |  | In finaler Version Kapa vrs. vorhanden; derzeit hoch
G34 | Social Engineering | 3 | 3 | 9 | B - Reduktion | Training und EW-Maßnahmen zu SE
G36 | Vortäuschen von Umweltereignissen/-alarmen | 2 | 4 | 8 | B - Reduktion | Omnidirektionale Antennen am Boden verwenden (mehrere für Triangulation) | Angreifer simuliert Sat und sendet falsche Werte wie Temperatur (lauter als tatsächlicher Sat) Am Boden direktionale Antenne -> Lokale Nähe benötigt Sat könnte in Recoveery state gesetzt werden o.ä.
G37 | Zerstörung/Beschädigung des Satelliten | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz
G38 | Ausfall der Thermalkontrolle | 1 | 1 | 1 |  |  | Mgl. keine aktive Thermalkontrolle benötigt
G39 | Abhören von kompromittierenden Interferenzsignalen | 4 | 1 | 4 | D - Akzeptanz |  | Abhören an sich keine direkte Konsequenz, aufgrund Verschlüsselung Abhören zB auch durch Amateure gegeben
G40 | Positionsdetektion (Telemetrie/Leistungsdaten) | 4 | 1 | 4 | D - Akzeptanz |  | Normales Arbeiten in der Kollisionsdetektion
G41 | Personalausfall | 3 | 4 | 12 | D - Akzeptanz |  | Kapazitätsprobleme
G42 | Veränderung von Parametern | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz |  | ähnlich G01
G43 | Entladen der Batterien | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz |  | Vorsätzlich: geringe WH Natureinwirkungen: etwas höher
G44 | Ausfall der Überwachungssysteme | 2 | 3 | 6 | B - Reduktion | Redundanzen einführen
G45 | Beschädigung/Zerstörung durch Fehler beim Verladen | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz |  | Auswurf aus Rakete Kommt auf physische Auswirkung an Standardisierte Container werden eingesetzt
G46 | Verspätung beim Transport | 4 | 2 | 8 | D - Akzeptanz | Versicherung bei LEO/Kleinsatelliten wird nicht akzeptiert | Wetterverzögerungen/Verzögerungen Träger sehr wahrscheinlich
G47 | Jamming, Spoofing | 3 | 1 | 3 | D - Akzeptanz |  | Cognitive Radio wird deswegen verwendet; Robustheit ist Eigenschaft der Mission
G48 | Anschlag | 1 | 1 | 1
G49 | Nötigung, Erpressung oder Korruption | 1 | 4 | 4 | D - Akzeptanz |  | Verschlüsselung des Sats relevant?
G50 | Identitätsdiebstahl | 1 | 1 | 1 |  |  | Für POC noch wenig relevant
G51 | Verhinderung von Diensten (Deaktivierung, Abbruch) | 2 | 2 | 4 | D - Akzeptanz | BCMS | Betrieb der Satelliten wäre über Workarounds möglich
G52 | Einspielen von Nachrichten | 1 | 3 | 3 | D - Akzeptanz |  | Steht und fällt mit Verschlüsselung Wenn Verschlüsselung fällt, sind noch Dinge wie Counter in place